## Legalidad y Estado Abierto
COMPONENTE PROGRAMÁTICO TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN- RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA - ATENCIÓN AL CIUDADANO
ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA | FECHA INICIO | FECHA FIN
| Consolidar y diligenciar el formulario en cumplimiento de las obligaciones de publicar o Transparentizar su información derivadas de la Ley 1712 de 2014 | Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA, de acuerdo a Directiva expedida por la Procuraduría General de la Nación | Oficina de Planeación | Julio | Octubre
| Realizar seguimiento a la publicación de información en la página Web | Informe de verificación aleatoria del cumplimiento de los lineamientos de la ley 1712 de 2014, mediante la Matriz de Cumplimiento de la Procuraduría General de la Nación "Índice de Transparencia y Acceso a la Información" | Oficina de Control Interno | Mayo | Mayo
| Desarrollar acciones de rendición de cuentas y divulgación de la gestión institucional, incluyendo la aplicación, tabulación y análisis de la encuesta de resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, con el fin de fortalecer la confianza ciudadana y el control social. | Informe APRC | Oficina de Planeación - Oficina de Control Interno | Febrero | Abril
| Elaboración y publicación del Informe de Gestión y Sostenibilidad de la Corporación. | Informe de Gestión y Sostenibilidad de la Corporación. | Oficina de Planeación/ Jefes dependencia que rinden información | Junio | Agosto
|  |  |  | Julio | Agosto
| Ejecución de las capacitaciones asociadas a transparencia, integridad, servicio al ciudadado, entrre otras, programadas en el Plan de Capacitación de la entidad | Certificados | Centro de entrenamiento | Julio | Diciembre
| Revisión y actualización de los instrumentos de gestión de la información de conformidad con lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y demás normatividad | Formatos | Grupo Administraiva - Comunicaciones | Enero | Diciembre

## Gestión del Riesgo
COMPONENTE PROGRAMÁTICO GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA | FECHA INICIO | FECHA FIN
| Realizar análisis de materialización de riesgos reputacionales - Identificación de riesgos potenciales (éticos, legales, sociales, ambientales). | Informe / Indicador | Oficina de Planeación, SIGCA | Enero | Junio
| Elaborar el manual de Debida Diligencia | Manual Debida Diligencia | Oficina de Planeación, SIGCA | Enero | Junio
| Identificar, evaluar y gestionar los riesgos de integridad pública asociados a los procesos internos y a la toma de decisiones institucionales | Mapa de riesgos | Oficina de Planeación, SIGCA | Enero | Diciembre
| Realizar monitoreo a las matrices de riesgo de los procesos, y actualizar cuando sea necesario | Indicador | Oficina de Planeación, SIGCA | Septiembre | Diciembre
| Implementación del software de riesgos | Software | Oficina de Planeación, SIGCA | Enero | Noviembre

## Redes y Articulación
COMPONENTE PROGRAMÁTICO REDES Y ARTICULACIÓN
ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA | FECHA INICIO | FECHA FIN
1 | Elaborar el mapa de redes y articulación y el diagnóstico de Redes internas, donde se identifique roles y actividades | Mapa de redes y diagnóstico | Oficina de Planeación - Comunicaciones | Enero | Junio
2 | Participar en espacios de articulación interinstitucional para el intercambio de experiencias y buenas prácticas en integridad, transparencia, gestión del riesgo y gobierno corporativo. | Actas, memorias o registros de participación en mesas, comités o redes interinstitucionales. | Oficina de Planeación | Enero | Diciembre
3 | Identificar, documentar e intercambiar buenas prácticas institucionales con otras entidades del sector público en materia de integridad y prevención de la corrupción. | Documento de buenas prácticas identificadas y socializadas. | Oficina de Planeación | Enero | Diciembre
4 | Fortalecer la articulación con entes de control y entidades de referencia para la orientación y actualización en temas de integridad pública y control interno. | Registros de asistencia, circulares, lineamientos o memorias de espacios de orientación técnica. | Oficina de Planeación | Enero | Diciembre

## Iniciativas Adicionales
COMPONENTE PROGRAMÁTICO INICIATIVAS ADICIONALES
ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA | FECHA INICIO | FECHA FIN
1 | Elaborar el procedimiento de manejo de conflicto de intereses y actualizar el formato de declaración, contemplando aquellas relaciones que no se establezcan como familiares o de consanguinidad, pero que puedan generar un potencial conflicto de intereses. Evaluar la viabilidad de que el procedimiento de reportes sea de manera electrónica. | Procedimiento y Formato | Grupo de Talento Humano - Oficina de Control Interno Disciplinario | Enero | Marzo
| Analizar las declaraciones de conflictos de intereses e impedimentos y recusaciones. | Informes de análisis | Grupo de Talento Humano | Enero | Diciembre
2 | Diligenciar la Matriz de decisiones Gobierno Corporativo para su implementación | Matriz de decisiones Gobierno Corporativo | Vicepresidencias / Gerencias / Coordinaciones / Jefes de Oficina | Noviembre | Diciembre
3 | Realizar Curso interactivo Casuístico donde se incluyan las siguientes temáticas: ◘Tráfico de influencias. ◘Conflicto de intereses no declarado. ◘Favorecimiento en contratación. ◘Uso indebido de información privilegiada. ◘Aceptación de regalos o beneficios. ◘Falta de transparencia en decisiones administrativas. | Listado de asistencia y/o certificado | Oficina de Planeación, SIGCA | Mayo | Junio
| Revisar y adoptar regulaciones internacionales de transparencia | Informe | Oficina de Planeación, SIGCA | Abril | Octubre
7 | Establecer criterios, responsabilidades y requisitos estandarizados para la entrega, uso, justificación y recepción de recursos asociados a viajes laborales, comisiones, facilitaciones, patrocinios, donaciones y contribuciones, garantizando transparencia, trazabilidad y control interno. | Circular | Oficina de Planeación | Junio | Agosto
| Evaluar la implementación de la digitalización del proceso de Debida Diligencia | Plataforma | Oficina de Planeación, SIGCA | Junio | Julio