## Anexo Plan de Acción 2026
PERSPECTIVA | OBJETIVO PEC 2023-2026 | ESTRATEGIA | META 2026 | ACTIVIDADES | INDICADOR DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA FINALIZACIÓN
Financiera | Garantizar el sostenimiento y crecimiento de la Corporación | Ajustar el modelo de negocio | Lograr ingresos de $160.000 Millones | Determinar los factores según el punto de equilibrio por unidad de negocio y diseñar un formato flexible que facilite el cálculo de precios y las oportunidades de negociación. | % Cumplimiento Meta de Ingresos = Ingresos Operacionales / Meta de Ingresos Operacionales * 100 | Vicepresidente Financiero | 2026-01-02 | 2026-04-30
|  | Incrementar la productividad de los procesos misionales | Disminuir el costo de venta al 72% | Realizar seguimiento y control mensual de los costos por línea de negocio, informando el porcentaje correspondiente y la desagregación de los costos asignados por centro de costo | Disminución Costo de Venta = Costo de Venta / Ingresos Operacionales * 100 | Vicepresidente Financiero | 2026-01-02 | 2026-12-31
|  |  | Lograr un margen de EBITDA de 8% | Socializar mensualmente los estados financieros al Comité de Presidencia, con el propósito de dar seguimiento y control a los indicadores financieros y fomentar la cultura de optimización de costos y gastos, asegurando que el comité cuente con información actualizada para tomar decisiones oportunas. | Margen EBITDA = EBITDA / Ingresos Operacionales * 100 | Vicepresidente Financiero | 2026-01-02 | 2026-12-31
|  |  |  | Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de la entidad, analizando los avances frente a las metas establecidas, identificando desviaciones y generando informes de control que permitan proponer acciones correctivas y optimizar el uso de los recursos asignados. | Ejecución presupuestal = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Aprobado) * 100 | Jefe Oficina de Planeación | 2026-01-02 | 2026-12-31
Cliente | Mejorar el posicionamiento en el mercado aeroespacial | Desarrollar capacidades de producción y prestación de servicios en los segmentos de mercado objetivo | Lograr ventas por $200.200 Millones | Organizar, programar y gestionar reuniones técnicas y comerciales con entidades públicas y privadas (clientes potenciales) para presentar la oferta de CIAC y aumentar la visibilidad de la marca CIAC y generar leads calificados en sectores estratégicos. | % Cumplimiento Meta de Ventas = (Ventas realizadas / Meta de Ventas) * 100 | Vicepresidente Comercial | 2026-01-02 | 2026-12-31
|  |  |  | Posicionar la oferta comercial de CIAC y establecer relaciones estratégicas con actores clave del sector, que a futuro se transformen en ventas, en las principales ferias y eventos aeronáuticos, de seguridad y de defensa nacionales e internacionales. |  | Vicepresidente Comercial | 2026-01-02 | 2026-12-31
|  |  |  | Fortalecer la imagen institucional de CIAC mediante la creación y difusión de contenido estratégico en redes sociales y medios especializados, destacando la propuesta de valor de cada unidad de negocio, con el objetivo de consolidar una imagen sólida, coherente y diferenciadora en los sectores objetivo. |  | Vicepresidente Comercial | 2026-01-02 | 2026-12-31
|  |  | Lograr una implementación de las lineas de producción de GEPRO superior al 95% | Implementar la línea de producción empenaje SIRTAP | Implementación lineas de producción = (% Avance Empenaje SIRTAP + % Avance Empenaje SIRTAP + % Avance DRAGOM + % Avance VIGIA) / 4 | Gerente de Producción | 2026-01-15 | 2026-12-31
|  |  |  | Implementar la línea de producción tren de aterrizaje SIRTAP |  |  | 2026-01-15 | 2026-12-31
|  |  |  | Implementar la línea de producción DRAGOM |  |  | 2026-01-15 | 2026-12-31
|  |  |  | Implementar la línea de producción VIGIA |  |  | 2026-01-15 | 2026-12-31
|  |  | Obtener un retorno sobre la inversión (ROI) mayor a 1, derivado de la reducción del costo de venta | Implementación y puesta a punto del cuarto para la aplicación de poliurea | Retorno a la inversión = Beneficio neto / Inversión total |  | 2026-01-02 | 2026-12-31
|  |  | Lograr la inclusión de 3 P/N en la lista de capacidades aprobadas por UAEAC y FAA. | Inclusión de la capacidad de ruedas MLG y NLG en la lista de capacidades de UAEAC y FAA, para atender las necesidades de la familia A320. | % Inclusión de capacidad ruedas A320 Fam = (Número de P/N incluidos / Meta de P/N) * 100 | Gerente de Mantenimiento | 2026-01-02 | 2026-12-31
|  |  | Finalizar el estudio de ampliación de la infraestructura del hangar | Gestionar el estudio y análisis de la ampliación de la infraestructura del Hangar de la CIAC Bogotá | Realización estudio de ampliación de la infraestrutura hangar CIAC = (Estudio terminado / 1) | Vicepresidente Administrativo | 2026-01-02 | 2026-04-30
Procesos internos | Fortalecer la gestión organizacional | Incluir un socio estratégico para la CIAC | Completar el 100% del proceso de la incusión del socio estratégico para CIAC | Modificar los estatutos y la escritura pública de la Corporación, con el fin de aumentar el capital autorizado. | Incusión socio estratégico = (Número de hitos completados / Total de hitos) * 100 | Vicepresidente Administrativo | 2026-01-02 | 2026-07-31
|  | Mejorar continuamente el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Mantener el Índice de Desarrollo Institucional por encima de 90 puntos | Actualizar, aprobar y convalidar las tablas de retención documental conforme a la normativa archivística vigente. | Avance actualización TRD = (Número de hitos completados / Total de hitos) * 100 | Coordinador Grupo Administrativa | 2026-01-02 | 2026-06-30
|  |  |  | Ejecutar la segunda fase del proceso de digitalización del archivo institucional. | Avance digitalización 2 fase = (Número de hitos completados / Total de hitos) * 100 | Coordinador Grupo Administrativa | 2026-01-02 | 2026-05-29
|  |  |  | Selección e inicio de implementación ERP CIAC | Avance implementación ERP = (Número de hitos completados / Total de hitos) * 100 | Coordinador Grupo TICS | 2026-01-15 | 2026-08-31
|  |  |  | Identificar y/o actualizar activos de información críticos de la entidad | Avance identificación activos de información = ((No. Activos identificados + No. Activos clasificados + No. Activos valorados + No. Activos añadidos matriz de riesgos + No. Activos asociados en Plan de Continuidad del Negocio) / (Total No. Activos * 5)) * 100 |  | 2026-04-15 | 2026-12-31
|  |  |  | Actualizar el manual de contratación de la CIAC. | Actualización manual de contratación CIAC = (Manual actualizado / 1) | Gerente Logístico | 2026-01-02 | 2026-04-30
|  |  |  | Fortalecer la gestión estratégica del talento humano, mediante la actualización, implementación y ejecución de los planes y políticas asociadas. | Ejecución plan estratégico de talento humano = (Número de actividades ejecutadas / Total actividades) * 100 | Coordinador Grupo Talento Humano | 2026-01-02 | 2026-12-31
|  |  |  | Gestionar la Reforma de reglamento interno de trabajo, mediante la revisión y aprobación conforme a la normativa legal vigente. |  | Coordinador Grupo Talento Humano | 2026-01-02 | 2026-05-29
|  |  |  | Ejecutar el Plan de Cultura Organizacional | Ejecución plan de cultura organizacional = (Número de actividades ejecutadas / Total actividades) * 100 | Vicepresidente Administrativo | 2026-01-02 | 2026-12-31
|  |  |  | Ejecutar el Plan de Responsabilidad Social y Empresarial | Ejecución plan de responsabilidad social y empresarial = (Número de actividades ejecutadas / Total actividades) * 100 |  | 2026-01-02 | 2026-12-31
|  |  |  | Formular e implementar el Programa CIAC SOSTENIBLE. | Ejecución programa CIAC Sostenible = (Número de actividades ejecutadas / Total actividades) * 100 |  | 2026-09-01 | 2026-11-30
|  |  |  | Gestión anticipada para la renovación de comodatos de las sedes Bogotá y CAMAN antes del 15 de febrero de 2026 (CAMAN) y 15 de abril de 2026 (Bogotá) | Avance en renovación de comodatos = (Número de hitos completados / Total de hitos) * 100 | Jefe Oficina Juridica | 2026-01-02 | 2026-03-19
|  |  |  | Implementar la metodología de la gestión de riesgos con base en la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V7., para la actualización de las matrices de riesgos de cada dependencia. | Avance actualización de matrices de riesgos = (Número de matrices actualizadas / Total de dependencias) * 100 | Coordinador Grupo SIGCA | 2026-02-02 | 2026-09-30
|  |  | Reducción del tiempo promedio de respuesta en un 10%. | Optimizar el proceso de gestión de PQRSF, con la puesta en marcha de 3 respuestas rápidas y/o respuestas automáticas. | Respuestas optimizadas PQRSF = ((Tiempo promedio inicial - Tiempo promedio actual) / Tiempo promedio inicial) * 100 | Vicepresidente Administrativo | 2026-02-02 | 2026-04-30
|  |  | Reducción del tiempo promedio de contratación en un 10%. | Mejorar los tiempos de contratación a través de seguimiento constante de sus indicadores de desempeño contractual | Reducción de tiempo = ((Tiempo promedio inicial - Tiempo promedio actual) / Tiempo promedio inicial) * 100 | Gerente Logístico | 2026-01-02 | 2026-12-31
|  |  | Establecer el Plan de acción para el cierre de las brechas técnológicas identificadas | Identificar el 100% de las brechas tecnológicas derivadas del análisis de los 107 lineamientos del MINTIC, distribuidos en el MAE, MMGTI y MGPTI, y documentarlas en un informe consolidado. | Avance identificación brechas = (Brechas identificadas / Evidencias requeridas por MINTIC) × 100. | Coordinador Grupo SIGCA | 2026-01-15 | 2026-11-15
|  |  | Lograr la actualización de 80 procedimientos | Rediseñar el 37% de los procedimientos de la Corporación, aplicando filosofía KAIZEN, Metodologías agiles y conservando la gestión del conocimiento | Rediseño de procedimientos = (Procedimientos revisados / Procedimientos planificados) × 100. | Coordinador Grupo SIGCA | 2026-01-02 | 2026-12-30
Aprendizaje y desarrollo | Desarrollar una cultura organizacional más competitiva | Impulsar la innovación y la ejecución de proyectos de ciencia y tecnología como fuente de diferenciación competitiva | Implementación de 3 productos y/o servicios nuevos al 100% | Optimización y evolución del dron de carga DRAGOM, incorporando mejoras tecnológicas y producción de prototipos para aplicaciones civiles y militares | Avance implementación nuevos productos = ((% Avance SIRTAP + % Avance Proyecto Blindajes + % Avance DRAGOM + % Avance VIGIA) / 4) * 100 | Gerente de Diseño y Desarrollo | 2026-07-01 | 2026-12-31
|  |  |  | Optimización y evolución del dron de vigilancia VIGIA, incorporando mejoras tecnológicas y producción de prototipos para aplicaciones civiles y militares |  | Gerente de Diseño y Desarrollo | 2026-09-01 | 2026-12-21
|  |  |  | Finalizar la fase de desarrollo del SIRTAP (Incluyendo pruebas ambientales, de frenos, pruebas de vuelo y certificación) |  | Gerente de Diseño y Desarrollo | 2026-01-02 | 2026-07-31
|  |  |  | Ejecutar proyecto de inversión para la optimización y rediseño del proceso de protección balístico. |  | Gerente de Diseño y Desarrollo | 2026-03-01 | 2026-09-01
|  |  | Lograr un avance del 100% en el proceso de certificación / reconocimiento de la DOA y la POA | Obtener la aprobación como DOA ante la UAEAC | Porcentaje de avance en el proceso de certificación/reconocimiento (Pre-solicitud (5%) + Solicitud formal (5%) + Evaluación de documentación (30%) + Inspección y demostración (40%) + Certificación (20%)) | Jefe Oficina Control Calidad | 2026-01-02 | 2026-03-31
|  |  |  | Obtener la aprobación como DOA ante la SECAD |  | Jefe Oficina Control Calidad | 2026-04-01 | 2026-12-31
|  |  |  | Obtener la aprobación como DOA ante la AIRBUS |  | Jefe Oficina Control Calidad | 2026-01-02 | 2026-12-31
|  |  |  | Obtener la aprobación como POA ante la UAEAC |  | Jefe Oficina Control Calidad | 2026-08-03 | 2026-12-31
|  |  |  | Obtener la aprobación como POA ante la SECAD |  | Jefe Oficina Control Calidad | 2026-10-01 | 2026-12-31
|  |  |  | Obtener la aprobación como POA ante la AIRBUS |  | Jefe Oficina Control Calidad | 2026-01-02 | 2026-12-31
|  |  | Registrar 3 activos intangibles | Gestionar el proceso de propiedad intelectual de los productos creados por la Corporación . Registro de marcas patentes y demás activos intangibles que se generen en los proceso de innovación, ciencia y tecnología | Avance registro de propiedad intelectual = Número de registros realizados / Meta de registro de activos intangibles establecida * 100 | Jefe Oficina Juridica | 2026-01-02 | 2026-12-21
|  |  | Lograr una ejecución del plan de gestión del conocimiento superior al 95% | Actualizar e implementar el Plan de Gestión del Conocimiento y restructurar los documentos que soportan este, garantizando su articulación con los procesos de la Corporación. | Ejecución plan de gestión del conocimiento = (Número de actividades ejecutadas / Total actividades) * 100 | Coordinador Centro de Entrenamiento | 2026-01-02 | 2026-04-30
|  |  | Lograr una implementación del 100% en el proyecto para la digitalización para la gestión de riesgos corporativos | Implementar el proyecto de digitalización para la gestión del riesgo institucional, asegurando la adquisición de la solución tecnológica y su puesta en marcha. | Avance ejecución del proyecto = (% Avance del proyecto / % Avance esperado) * 100 | Coordinador Grupo SIGCA | 2026-02-16 | 2026-06-30
|  |  | Lograr una implementación del proyecto de paneles solares superior al 98% | Instalación del Sistema de autogeneración de energía con Paneles solares | Avance ejecución del proyecto = (% Avance del proyecto / % Avance esperado) * 100 | Coordinador Grupo SIGCA | 2026-01-02 | 2026-07-31
|  |  | Lograr un margen de implementación de LL.AA y riesgos en nuevos proyectos superior al 80% | Creación de una base de datos de lecciones aprendidas y riesgos asociados a los proyectos del grupo, como parte de las actividades de gestión del conocimiento y seguimiento de proyectos. | Tasa de implementación de LL.AA y riesgos en nuevos proyectos = (Número de iniciativas verificadas con LL.AA y riesgos asociados / Total de nuevas iniciativas) * 100 | Coordinador Grupo de Proyectos | 2026-04-01 | 2026-09-30
|  |  | Implementar Modelo de abastecimiento de inventarios para UH60 para 2026 | Planificar el modelo de abastecimiento de inventarios para UH60 con las fuerzas para optimizar acuerdo comercial con sikorsky. | Avance implementación modelo abastecimiento de inventarios UH60 = (% Avance de implementación / % Avance esperado) * 100 | Vicepresidenta Comercial | 2026-01-15 | 2026-06-30
|  |  | Identificar dos (2) componentes o repuestos suceptibles a desarrollar por la industria nacional. | Identificar los componentes o repuestos que pueden desarrollarse como Industria Nacional, para que la CIAC aporte como desarrollador de proveedores. | Número de componentes o repuestos identificados para potencial desarrollo nacional = Total de componentes identificados. | Coordinador Grupo de Proyectos | 2026-08-01 | 2026-12-31